## Sheet1
完成百分比 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 资源名称 | 输出物 | 前置任务 | 里程碑
1% | 华为Mmapp项目-Venezuela | 74 个工作日? | 2017-04-19 | 2017-07-31 |  |  |  | 否
8% | 项目启动阶段 | 8 个工作日 | 2017-04-19 | 2017-04-28 |  |  |  | 否
100% | 确定局点需求范围 | 0.5 个工作日 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 曾至圣 |  |  | 否
0% | 服务端架构方案澄清，方案评审通过 | 4 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 邓重阳[50%] | 华为M-Gate架构方案-V1.1 |  | 否
0% | server与MM通信联调 | 7 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 邓重阳[50%] |  |  | 否
100% | 制定项目开发主计划 | 0.5 个工作日 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 曾至圣 | Huawei MMapp Main Project Plan - V1.0.0 |  | 否
0% | 产品设计阶段 | 6 个工作日? | 2017-04-20 | 2017-04-27 |  |  |  | 否
0% | total asset/login UI设计 | 2 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 王伦,王全婷 |  |  | 否
0% | 社保卡支付UI设计 | 1 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 王伦,王全婷 |  | 15 | 否
0% | Owner Transfer to bank UI设计 | 1 个工作日 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 王伦,王全婷 |  | 17 | 否
0% | Customer/operator 管理 UI设计 | 1 个工作日 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 王伦,王全婷 |  | 19 | 是
0% | UI支持 | [6 empty] | 否
0% | 产品业务需求详细设计FRS | 7 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-28 |  |  |  | 否
0% | 社保卡支付 | 1 个工作日 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 曾至圣 | 社保卡支付FRS |  | 否
0% | 社保卡支付FRS评审 | 1 个工作日 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 曾至圣[20%] |  | 14 | 否
0% | Owner Transfer to bank | 1 个工作日 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 曾至圣[80%] | owner transfer FRS |  | 否
0% | owner transfer 评审 | 1 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 曾至圣[20%] |  | 16 | 否
0% | Customer/operator 管理 | 1 个工作日 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 曾至圣[80%] | operator FRS |  | 否
0% | Customer/operator 管理 评审 | 1 个工作日 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 曾至圣[50%] |  |  | 否
0% | total asset/login 评审 | 1 个工作日 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 曾至圣[50%] |  |  | 否
0% | setting 评审 | 1 个工作日 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 曾至圣[50%] |  |  | 否
0% | 产品数据库设计 | 2 个工作日 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 肖敦勇[50%] | 数据库设计说明文档 |  | 否
0% | M-Gate数据表评审 | 1 个工作日 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 曾至圣[50%],肖敦勇[50%] |  | 22 | 是
0% | 客户端功能实现 | 28 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-05-31 |  |  |  | 否
0% | App原生插件开发 | 10 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-05-05 | 俞阳阳,江军 |  |  | 否
0% | app静态页面开发 | 14 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-05-11 |  |  |  | 否
0% | register/login /home 界面开发 | 1 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 王亮[50%],徐伟辉[50%],沈飞[50%] |  |  | 否
0% | total asset、transaction、balance 界面开发 | 2 个工作日 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 王亮[50%],徐伟辉[50%],沈飞[50%] |  |  | 否
0% | setting界面开发 | 2 个工作日 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 王亮[50%],徐伟辉[50%],沈飞[50%] |  |  | 否
0% | social security card pay界面开发 | 2 个工作日 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 王亮[50%],徐伟辉[50%],沈飞[50%] |  |  | 否
0% | owner Transfer to bank界面开发 | 2 个工作日 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 王亮[50%],徐伟辉[50%],沈飞[50%] |  |  | 否
0% | social security card activation/ update Customer PIN界面开发 | 2 个工作日 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 王亮[50%],徐伟辉[50%],沈飞[50%] |  |  | 否
0% | operator register/operator status界面开发 | 2 个工作日 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 王亮[50%],徐伟辉[50%],沈飞[50%] |  |  | 是
0% | 页面接口开发 | 14 个工作日 | 2017-05-12 | 2017-05-31 |  |  |  | 否
0% | 1、register、login、home | 2 个工作日 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 沈飞[80%],王亮[80%],徐伟辉[80%] |  |  | 否
0% | 2、total asset、transaction、balance | 2 个工作日 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 沈飞[80%],王亮[80%],徐伟辉[80%] |  |  | 否
0% | 3、setting | 2 个工作日 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 沈飞[80%],王亮[80%],徐伟辉[80%] |  |  | 否
0% | 4、social security card pay | 2 个工作日 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 沈飞[80%],王亮[80%],徐伟辉[80%] |  |  | 否
0% | 5、owner Transfer to bank | 2 个工作日 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 沈飞[80%],王亮[80%],徐伟辉[80%] |  |  | 否
0% | 6、social security card activation/ update Customer PIN | 2 个工作日 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 沈飞[80%],王亮[80%],徐伟辉[80%] |  |  | 否
0% | 7、operator register/operator status | 2 个工作日 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 沈飞[80%],王亮[80%],徐伟辉[80%] |  |  | 否
0% | M-Gate开发 | 34 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-06-08 |  |  |  | 否
0% | 服务端架构搭建部署 | 1 个工作日 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 邓重阳[50%] |  |  | 否
0% | 业务开发 | 22 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-05-23 |  |  |  | 否
0% | 1、register、login、home | 5 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 肖敦勇[50%],韩阳阳[50%],莫皓[50%] | 接口设计文档、代码走查 |  | 否
0% | 2、total asset、transaction、balance | 3 个工作日 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | 莫皓[50%],肖敦勇[50%],韩阳阳[50%] | 接口设计文档、代码走查 |  | 否
0% | 3、setting | 3 个工作日 | 2017-05-05 | 2017-05-09 | 韩阳阳[50%],肖敦勇[50%],莫皓[50%] | 接口设计文档、代码走查 |  | 否
0% | 4、social security card pay | 2 个工作日 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 莫皓[50%],韩阳阳[50%],肖敦勇[50%] | 接口设计文档、代码走查 |  | 否
0% | 5、owner Transfer to bank | 2 个工作日 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 肖敦勇[50%],韩阳阳[50%],莫皓[50%] | 接口设计文档、代码走查 |  | 否
0% | 6、social security card activation/ update Customer PIN | 3 个工作日 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 韩阳阳[50%],肖敦勇[50%],莫皓[50%] | 接口设计文档、代码走查 |  | 否
0% | 7、operator register/operator status | 3 个工作日 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 肖敦勇[50%],韩阳阳[50%],莫皓[50%] | 接口设计文档、代码走查 |  | 是
0% | MM接口联调 | 9 个工作日 | 2017-05-29 | 2017-06-08 |  |  |  | 否
0% | 1、register、login、home | 2 个工作日 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 肖敦勇[80%],邓重阳[80%],莫皓[80%] |  |  | 否
0% | 2、total asset、transaction、balance | 1 个工作日 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 肖敦勇[80%],邓重阳[80%],莫皓[80%] |  |  | 否
0% | 3、setting | 1 个工作日 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 肖敦勇[80%],邓重阳[80%],莫皓[80%] |  |  | 否
0% | 4、social security card pay | 1 个工作日 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 肖敦勇[80%],邓重阳[80%],莫皓[80%] |  |  | 否
0% | 5、owner Transfer to bank | 1 个工作日 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 肖敦勇[80%],邓重阳[80%],莫皓[80%] |  |  | 否
0% | 6、social security card activation/ update Customer PIN | 1 个工作日 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 肖敦勇[80%],邓重阳[80%],莫皓[80%] |  |  | 否
0% | 7、operator register/operator status | 1 个工作日 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 肖敦勇[80%],邓重阳[80%],莫皓[80%] |  |  | 是
0% | 前后端功能联调 | 44 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-06-22 |  |  |  | 否
0% | 1、register、login、home | 1 个工作日 | 2017-06-12 | 2017-06-12 |  |  |  | 否
0% | 2、total asset、transaction、balance | 1 个工作日 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  |  |  | 否
0% | 3、setting | 1 个工作日 | 2017-06-14 | 2017-06-14 |  |  |  | 否
0% | 4、social security card pay | 1 个工作日 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  |  | 否
0% | 5、owner Transfer to bank | 1 个工作日 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  |  | 否
0% | 6、social security card activation/ update Customer PIN | 1 个工作日 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  | 否
0% | 7、operator register/operator status | 1 个工作日 | 2017-06-20 | 2017-06-20 |  |  |  | 是
0% | M-manger后管系统开发 | 44 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-06-22 |  |  |  | 否
0% | 后管系统开发-基础功能 | 10 个工作日 | 2017-04-24 | 2017-05-05 | 武青松,林剑年 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-设备绑定 | 3 个工作日 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 武青松,林剑年 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-交易限额 | 4 个工作日 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-业务开关 | 3 个工作日 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-基础查询 | 2 个工作日 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-Command ID对照 | 4 个工作日 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-错误码对照 | 5 个工作日 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-app版本管理 | 2 个工作日 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-日志管理 | 6 个工作日 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 后管系统开发-与服务端整体业务调试 | 5 个工作日 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 林剑年,武青松 |  |  | 否
0% | 测试阶段 | 63 个工作日 | 2017-05-02 | 2017-07-27 |  |  |  | 否
0% | 测试案例编写 | 10 个工作日 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 帅勇,劳世仙 |  |  | 否
0% | SIT测试 | 27 个工作日 | 2017-06-01 | 2017-07-07 |  |  |  | 否
0% | 测试环境搭建 | 2 个工作日 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 劳世仙,帅勇 |  |  | 否
0% | 1、register、login、home | 3 个工作日 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 帅勇,劳世仙 | SIT测试报告 |  | 否
0% | 2、total asset、transaction、balance | 3 个工作日 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 帅勇,劳世仙 | SIT测试报告 |  | 否
0% | 3、setting | 3 个工作日 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 帅勇,劳世仙 | SIT测试报告 |  | 否
0% | 4、social security card pay | 3 个工作日 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 帅勇,劳世仙 | SIT测试报告 |  | 否
0% | 5、owner Transfer to bank | 2 个工作日 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 帅勇,劳世仙 | SIT测试报告 |  | 否
0% | 6、social security card activation/ update Customer PIN | 2 个工作日 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 帅勇,劳世仙 | SIT测试报告 |  | 否
0% | 7、operator register/operator status | 2 个工作日 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 帅勇,劳世仙 | SIT测试报告 |  | 是
0% | UAT测试 | 14 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-27 |  |  |  | 否
0% | Mmapp-V1.1.0打包测试 | 7 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 帅勇,劳世仙 | UAT测试报告 |  | 是
0% | NFC测试 | 3 个工作日 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 劳世仙 | NFC测试报告 |  | 否
0% | 安全测试 | 4 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 曾至圣,邓重阳,江军 | 安全测试报告 |  | 否
0% | 产品提交验收 | 2 个工作日 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 曾至圣,邓重阳,江军,俞阳阳 | 提交验收清单输出物 |  | 是